**Transitie Stuurgroep 30 juli 2012**

Aanwezig ten huize Hugo en Els (bedankt voor de fijne ontvangst !) : Hugo, Greet, John, Sus, Christel en Erik (verslag), Geertje verontschuldigd

1. Plukboerderij : bezoek op 26/8 aan twee plukboerderijen. Hugo heeft de nodige afspraken gemaakt en de uitnodigingen verstuurd.
2. EVA Rommelmarkt : 2 september

. mee helpen opbouwen : zaterdag 1 september vanaf 10 uur, afbraak zondagavond

. invulling van onze stand :

. sappentrapper : Christel informeert naar de Berchemse sappentrapper en bekers

Erik informeert bij Steven Vrooman voor ev. Alternatief.

. behangerstafel (John), Parasol (Greet) en paravan (John)

. Hugo zorgt voor foto’s

. Christel, Greet, Sus en Erik werken een “olie-kwis” uit

samenkomst hiervoor op 9 augustus om 16 uur bij Sus en Greet

. Erik ziet of hij nog een visuele transitievoorstelling kan maken.

. Erik voorziet ook uitnodigingsflyers voor het transitie-café van 21/9 (Energiebesparing)

1. Permacultuurcursus

. de geplande data worden overlopen en verder aangevuld :

16/9 werkdag HdB (eventueel met pot-luck)

30/9 theoriedag (erik mailt nog even rond om zekerheid te hebben dat de

Meeste mensen kunnen)

8/10 werkdag HdB samen met Holcim : Hugo maakt de nodige afspraken

21/10 theoriedag

18/11 theoriedag

16/12 theoriedag

20/1 theoriedag

. MUUR-invulling : Erik doet een mailsgewijze oproep om de voorstellen van de muur op een

visueel aantrekkelijke manier aan te leveren in augustus.

Erik doet oproep tot enkele geinteresseerden om begin september op basis van de voorstellen een muurvoorstel uit te werken dat aan de groep en de directeur wordt voorgelegd.

. Beplantingsaanpak : voorstel is om een werkgroep een beplantingsplan te laten opmaken

tegen half september.

Voorstel is om dit aan Virginie, Nadine, Nicole en Greet te vragen om dit in te vullen. Erik vraagt hen dit.

. Pergola’s : sus bekijkt dit met Donald begin september. Als de pergola’s er spoedig staan kan hier reeds worden tegen aangepland.

. Erik vraagt Geertje om een het plan van de tuin te actualiseren en om de definitieve invullingen vast te leggen zodat we precies weten wat waar komt.

1. Transitie-Café van 21 september :

. thema : “ Energiebesparing “

. Christel informeert bij het Ecohuis

. Hugo via de website van Energie-idee (? Heb ik dit wel juist genoteerd)

1. Antwerpen aan het woord : vraag

De organisatie Antwerpen aan het woord wil op 29 september graag een fietstocht maken naar enkele projekten die bezig zijn met voedsel in de stad en zou graag de belevingstuin in HdB bezoeken en uitleg krijgen.

We willen hier wel op in gaan en Hugo laat hen dit weten.

1. Toekomstige aktiviteiten :

Vooraf : de geplande denkdag op 29 september over de toekomst van Transitie Ekeren stellen we uit naar een latere datum omwille van de drukte dat weekend.

26 augustus bezoek plukboerderijen

2 september EVA rommelmarkt met Transitie info-stand

5 september stuurgroep bij Erik om 19.30 u

16 september extra werkdag HdB

19 september Impulsgroep Transitie Antwerpen (Sus en Christel)

21 september Transitie-Café thema : energiebesparing

29 september uitleg belevingstuin HdB aan Antwerpen aan het Woord

30 september cursusdag permacultuur

1 oktober stuurgroep bij Sus om 19.30 u

8 oktober extra werkdag in HdB (samen met Holcim)

21 oktober cursusdag permacultuur

5 november stuurgroep bij John om 19.30u

18 november cursusdag permacultuur

23 november Transitie-Café

10 december stuurgroep bij Geertje om 19.30

16 december cursusdag permacultuur

21 januari cursusdag permacultuur

Eventueel worden er ook nog extra werkdag(en) ingepland voor de aanplanting of andere

Tuinwerkzaamheden.

En ik mis toch ook nog wel een feestje in het programma, iemand een suggestie ?